## ИНВ-3(НКС)
П.П. 3.6 Приложения № 3 Сведения о незавершенном строительстве АО "Охинская ТЭЦ" по состоянию на 01.07.2019
№ п/п | Наименование объекта НЗС | Назначение | Начало строительства | Плановое окончание строительства | № разрешения на строительство | Кадастровый номер земельного участка | Фактические затраты на стр-во, тыс. руб с НДС | Процент технической готовности, % | № комиссии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | #REF!
1 | Модернизация металлического каркаса деаэраторного отделения главного корпуса второй очереди |  | 2010 | 2021 | RU65317000-11/4/08 | 65:24:0000021:0114 | 13241160.7152 | 50%
2 | РОУ-V | Редуцирование острого пара |  |  | - | 65:24:0000021:0114 | 2332582.995 | -
3 | Оборудование связи и монтаж сигнализации | Передача технологической информации | 2014 | 2019 | RU65317000-11/1/08 | 65:24:0000021:0114 | 1995752.5936 | 95%
4 | Прибор учета тепла | Коммерческий учет сетевой воды | 2013 | 2019 | не требуется | 65:24:0000021:0114 | 472000 | 95%
5 | Техническое перевооружение объекта "Ограждение ТЭЦ | физическая защита охраняемого объекта "АО "Охинская ТЭЦ" | 2020 | 2025 | не требуется | 65:24:0000021:0114 65:24:0000021:0113 | 8082692.1144 | -
6 | Реконструкция водоводов техснабжения к градирням № 1, 2 | Охлаждение конденсаторов ткрбин и вспомогательных механизмов | 2018 | 2023 | не требуется | 65:24:0000021:0114 | 11922651.9506 | 15%
7 | Оборудование ВХР турбоагрегата № 6 | Оборудование для контроля за водно-химическим режимом станции | 2014 | 2019 | RU65317000-11/1/08 | 65:24:0000021:0114 | 7042268.7972 | 95%
8 | Реконструкция очистных сооружений | Очистка хоз-бытовых сточных вод | 2019 | 2020 | RU65-653172000-23-2019 | 65:24:0000021:658 | 5647994.12 | -
9 | Реконструкция хозяйства аварийного топлива | резервный источник подачи топлива | 2020 | 2022 | - | 65:24:0000021:0114 | 11684254.1556 | -
10 | Вспомогательное оборудование турбоагрегатов ст. № 5 и ст. № 6 | обеспечение работы турбоагрегатов | 2014 | 2019 | RU65317000-11/2/08 | 65:24:0000021:0114 | 9483471.3478 | 95%
11 | Трубопровод пожарного водоснабжения ДЭС | обеспечение пожарной безопасноости станции | 2021 | 2021 | не требуется | 65:24:0000021:0114 | 1126676.095 | -
12 | Поставка, монтаж и пусконаладочные работы оборудования ГЩУ | Элетротехническое оборудование станции | 2014 | 2019 | RU65317000-11/7/08 | 65:24:0000021:0114 | 3054495.92 | 95%
13 | АРМ ГЩУ вспомогательного оборудования АСУ ТП турбин № 5 и № 6 | Получение информации о работе АСУ ТП турбин | 2014 | 2019 | RU65317000-11/1/08 | 65:24:0000021:0114 | 376912.06 | 95%
14 | Реконструкция тепломагистрали ТЭЦ-г. Оха (вторая очередь-надземная часть) | Теплоснабжение потребителей | 2017 | 2020 | RU65-653170000-22-2016 | 65:23:0000005:0678 65:24:0000000:0002 | 226865283.7808 | 40%
15 | Модернизация системы антиобледенения ГТЭ-19 МВт | Обеспечение работы оборудования ГТЭ-19 | 2021 | 2023 | не требуется | 65:24:0000021:0114 | 3500057 | -
16 | АСУ ТП турбоагрегата № 5 | Система управления турбоагрегатом | 2014 | 2019 | RU65317000-11/1/08 | 65:24:0000021:0114 | 468651.219 | 95%
17 | Здание главного корпуса первой очереди | Размещение вспомогательного технологического оборудования | 2014 | 2019 | RU65317000-11/4/08 | 65:24:0000021:0114 | 5113595.0416 | 95%
18 | Котел паровой №8 |  | 2018 | 2019 | не требуется |  | 3261319.4 | 100%
19 | Модернизация распределительного устройства КРУ 6 кВ 1, 2 секция | Элетрооборудование теплофикационных установок | 2018 | 2020 | не требуется | 65:24:0000021:0114 | 990000 | -
| Всего | [5 empty] | 316661819.3058